## Main Schedule
Metaroad Schedule
순번 | 일정명 | 진행률 | 기간 | 시작 | 종료 | 10/4주 | [6 empty] | 11/1주 | [6 empty] | 11/2주 | [6 empty] | 11/3주 | [6 empty] | 11/4주 | [6 empty] | 12/1주 | [6 empty] | 12/2주 | [6 empty] | 12/3주 | [6 empty] | 12/4주 | [6 empty] | 1/1주 | [6 empty] | 1/2주 | [6 empty] | 1/3주 | [6 empty] | 1/4주
 | time axis 2023-10-30 to 2024-01-28
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 제안서 작성 | 100% | 4일 | 2023-10-31 | 2023-11-05 | 2023-10-31: 1; 2023-11-01: 1; 2023-11-02: 1; 2023-11-03: 1; 2023-11-04: 1; 2023-11-05: 2
2 | 제안서 발표 | 100% | 1일 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06: 2
3 | 프로토타입 개발 |  | 18일 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-11-07: 1; 2023-11-08: 1; 2023-11-09: 1; 2023-11-10: 1; 2023-11-11: 1; 2023-11-12: 1; 2023-11-13: 1; 2023-11-15: 1; 2023-11-16: 1; 2023-11-17: 1; 2023-11-18: 1; 2023-11-19: 1; 2023-11-20: 1; 2023-11-21: 1; 2023-11-22: 1; 2023-11-23: 1; 2023-11-24: 1; 2023-11-25: 1; 2023-11-26: 1; 2023-11-27: 1; 2023-11-28: 1; 2023-11-29: 1; 2023-11-30: 2
4 | 프로토타입 완성 |  | 1일 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01: 2
5 | 1차 개발 |  | 14일 | 2023-12-02 | 2023-12-21 | 2023-12-02: 1; 2023-12-03: 1; 2023-12-04: 1; 2023-12-05: 1; 2023-12-06: 1; 2023-12-07: 1; 2023-12-08: 1; 2023-12-09: 1; 2023-12-10: 1; 2023-12-11: 1; 2023-12-12: 1; 2023-12-13: 1; 2023-12-14: 1; 2023-12-15: 1; 2023-12-16: 1; 2023-12-17: 1; 2023-12-18: 1; 2023-12-19: 1; 2023-12-20: 1; 2023-12-21: 2
6 | CBT 진행 |  | 1일 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22: 2
7 | 1차 보완 |  | 4일 | 2023-12-23 | 2023-12-28 | 2023-12-23: 1; 2023-12-24: 1; 2023-12-25: 1; 2023-12-26: 1; 2023-12-27: 1; 2023-12-28: 2
8 | 중간점검발표 |  | 1일 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29: 2
9 | 2차 개발 |  | 9일 | 2023-12-30 | 2024-01-11 | 2023-12-30: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-01: 1; 2024-01-02: 1; 2024-01-03: 1; 2024-01-04: 1; 2024-01-05: 1; 2024-01-06: 1; 2024-01-07: 1; 2024-01-08: 1; 2024-01-09: 1; 2024-01-10: 1; 2024-01-11: 2
10 | 프로젝트 마감 |  | 1일 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12: 2
11 | 발표 준비 및 포폴화 |  | 6일 | 2024-01-13 | 2024-01-22 | 2024-01-13: 1; 2024-01-14: 1; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-20: 1; 2024-01-21: 1; 2024-01-22: 2
12 | 최종발표회 |  | 1일 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23: 2
13 |  |  | 0일
14 |  |  | 0일
15 |  |  | 0일
16 |  |  | 0일
17 |  |  | 0일
18 |  |  | 0일
제안서 완료

## 11.14분기점
프로토 타입 구현 목록 (재미 우선)
구분 | 우선 순위 | 세부 | 내용
카메라 | 1 | 이동 | 특정 장소에 도착 할 시 카메라 위치 변경 (뷰 변경)
PC | 1 | 이동 | 이동 / 점프 구현
| 1 | 상호작용 | 아이템 잡기 / 놓기 구현
| 1 | 행동 | 우산을 펼쳤을 때 플레이어가 천천히 낙하
| 1 |  | 우산을 펼치고 탑승해서 물을 건널 수 있음
아이템 | 1 | 수집 재료 | 아이템 마다 생긴 각 "블록"데이터 존재
| 1 |  | EX) 각설탕 1칸 블록 / 이쑤시개 세로 2칸 블록 / 작은 ㅁ 4칸 블록 등등
오브젝트 | 1 | 상호작용 | 아래에서 바람이 불어서 우산을 펼칠 시 캐릭터가 공중에 뜸
기차 | 1 | 이동 | 지정된 레일에 따라가는 AI
| 1 | 호출 | 버튼을 누를 시 해당 위치로 기차가 이동
| 1 | 저장 | 기차에 저장할 수 있는 공간 구현
| 1 | 정지 | 특정 장소에 도착 할 시 기차가 멈춘다
| 4 | 자동화 | 활성화가 되었을 때 기차에 들어있는 물건이 자동으로 도르레에 이동
도르레 | 2 | 수동 | 플레이어가 아이템을 특정 장소까지 끌고 올 시 해당 아이템이 도르래에 "블록"으로 저장됨
| 1 |  | 플레이어가 발판을 밟을 시 도르래 위치 값이 상승
건설 | 2 | 방법 | 창고에 있는 "아이템" 끌어서 건설 탭에 배치 가능
| 1 | 완성 | 건설에 필요한 "아이템"을 블록에 맞춰서 전부 배치 할 시 건물이 생성
NPC | 3 | 교환 | 특정 아이템과 특정 아이템을 교환
EX) 이쑤시개 1개 -> 작은 상자 1개
퀘스트 | 3 | 표시 | NPC에게 가까이 갈 시 "원하는 아이템"의 아이콘을 띄워준다
| 3 | 완료 | NPC가 "원하는 아이템"을 특정 위치에 가져다 줄 시 퀘스트 완료
창고 | 2 | 저장 | 물건을 넣었을 때 넣은 물건이 저장
| 2 | 사용 | 창고에 넣어둔 물건의 데이터를 건설에서 데이터가 보여지게 함